## 黑臭水体整治周报
滨海新区黑臭水体治理进展表
序号 | 黑臭水体名称 | 责任单位 | 项目名称 | 治理状态 | 具体进展描述 | 下一步工作安排
1 | 下坞泵站干渠 | 汉沽街 | 控源截污 | 已完工 | 主体工程完工，设备安装完成
2 | 北塘明沟 | 高新区 | 内源治理、水体置换 | 项目前期 | 方案制定完成，计划排水清淤置换水体 | 开始排水，底泥检测等前期准备工作。
3 | 市政排污明渠 | 新河街 | 废弃 | 已完工 | 已完成治理
4 | 馥香园东侧沟渠 | 胡家园街 | 控源截污 | 正在治理 | 设备安装已完成 | 预计9月中旬完成治理任务
5 | 北水南调沟渠 | 新城镇 | 生态补水循环、组织拆迁 | 正在治理 | 生态补水循环已完成，村南侧已拆迁完毕。村北侧开始拆迁 | 预计年底完成。
6 | 芦前村头坑塘 | 汉沽街 | 控源截污 | 正在治理 | 已进行生物制剂处理 | 准备清淤，封堵地热井预计12月份完工。
7 | 大田泵站排水沟 | 汉沽街 | 内源治理 | 正在治理 | 已进行生物制剂处理 | 修建化粪池预计12月份完工。
8 | 环垃圾处理厂沟 | 茶淀街 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
9 | 杨家泊村南排水沟 | 杨家泊镇 | 内源治理 | 已完工 | 已完成治理
10 | 港西大道东侧鑫晟源装饰城南侧沟渠 | 海滨街 | 内源治理、生态补水循环、清理垃圾 | 后期评估 | 已完成治理
11 | 港西污水处理厂道路北侧沟渠 | 海滨街 | 内源治理、清理垃圾 | 后期评估 | 已完成治理
12 | 联合泵站闸前水体 | 海滨街 | 内源治理、清理垃圾 | 后期评估 | 已完成治理
13 | 睦林里东侧水渠 | 古林街 | 截污纳管 | 正在治理 | 生活污水管道已疏通，将河道内水体排至市政污水管网 | 新建管涵预计9月份开工
14 | 电厂东侧沟渠 | 古林街 | 内源治理 | 后期评估 | 已完成治理
15 | 港塘公路南侧沟渠 | 古林街 | 清理垃圾 | 后期评估 | 已完成治理
16 | 环港河 | 古林街 | 水系连通 | 后期评估 | 已完成治理
17 | 工农大道东侧东风食品厂南侧沟渠 | 太平镇 | 截污纳管、内源治理、生态修复、垃圾清理 | 正在治理 | 不断清理水面和周边杂物，并投放生物药剂治理，目前水体无异味，透明度增强 | 2020年3月份新增移动污水处理设施， 2020年开始拆迁改造
18 | 东升二村东侧沟渠 | 太平镇 | 截污纳管、内源治理、生态修复、垃圾清理 | 正在治理 | 将污水抽至污水处理站 | 新建管网1550米通镇区污水处理站
19 | 老场部排水渠 | 小王庄镇 | 截污纳管 | 后期评估 | 已完成治理
20 | 二排干 | 中塘镇 | 截污纳管、内源治理 | 已完工 | 已完成治理
21 | 三排干 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
22 | 五排干 | 中塘镇 | 截污纳管、内源治理 | 已完工 | 已完成治理
23 | 五甜干 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
24 | 大安楼区南侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
25 | 大安小学北侧安港北路东侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
26 | 正兴里东侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
27 | 四甜干 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
28 | 万安路南侧沟渠1 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
29 | 万安路南侧沟渠2 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
30 | 四排干东侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
31 | 大安沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
32 | 大安枣树地排河1 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
33 | 大安枣树地排河2 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
34 | 津港烤鸭店西侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
35 | 东河筒灌渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 正在治理 | 生态补水已完成 | 区农委建设400吨污水处理站，待批复后开工建设
36 | 鹏翎胶管厂东侧沟渠 | 中塘镇 | 截污纳管 | 已完工 | 已完成治理
37 | 二甜干 | 中塘镇 | 内源治理 | 已完工 | 已完成治理

## 黑臭水体调查表2 (hidden)
附表15-2
区黑臭水体情况调查信息表2
牵头部门（公章）
序号 | 区县 | 城市水体名称 | 水质现状 | [7 empty] | 水面是否有成片废物 | 河道周边是否有垃圾堆放点 | 河道沿岸是否有排污口 | 汇入水体（二级河道） | 水体黑臭原因 | 负责人 | 联系电话 | 备注
|  |  | COD | 氨氮 | 溶解氧 | 色度 | 总氮 | 是否有大面积漂浮物 | 水体是否有异味 | 水体是否颜色异常
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | （cm） | (mg/L)
1 | 宁河 | 董庄深渠 | 正在检测 | 正在检测 | 正在检测 | 正在检测 | 正在检测 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 蓟运河 | 面源污染 | 唐立强 | 69118790
填报人： 联系电话： 审核人： 填报时间：
填表说明：
黑臭水体标注：1、水中溶解氧小于2毫克/升，氨氮大于8毫克/升，透明度小于20厘米；2、水面有成片废弃物，水体沿岸有直排废污水；
3、群众反映强烈，水体有异味，颜色异常（如发黑、发黄、发白等由于污水排入造成的水体变化）；满足三个条件之一的就为黑臭水体。
城市水体名称：黑臭河段所属河道的名称；
城市水体长度：：黑臭河段所属河道的总长度